為辦理「捷運萬大線CQ842標LG02車站路面復舊工程」第5、6階段交維圍籬設置前會議
1. 時間：114年10月21日下午2時30分
2. 地點：大陸工程CQ842標工務所（本市寧波西街98-2號）
3. 主持人：蘇瑞麟正工程司 紀錄：紀志廸
4. 出席單位：如簽到表
5. 緣由：
「捷運CQ842標萬大線LG02車站路面復舊工程」預計於114年11月29日進行交通維持第5階段南海路段（國語實小大門口至和平西路口間）施工圍籬架設作業，故邀集相關單位於圍籬架設前辦理研討會議。
1. 討論：略。
2. 結論：
1. CQ842標LG02站交通維持第5階段南海路南側（國語實小大門口至和平西路口間）施工圍籬（詳附件1），經與會單位研議原則同意施作；圍籬預計於114年11月29日（星期六）開始架設，惟應就現有交通護欄、標誌、標線、警示燈等及本結論各項要求妥辦，並經工務所同意後辦理。
2. 交維第6階段南海路（建中大門口至和平西路口間南、北二側，詳附件2）人行道復舊作業，請與周邊相關機關及學校協調施工時程後，重新辦理圍籬架設前研討會議，各單位重大活動及意見如下：
1. 史博館：本館預定於114年12月5日至115年3月22日舉辦大型展覽「維也納美景宮百年花繪名作展」，建議施工單位配合展期，避開本館前方人行道區域之施作時程，以維持展覽期間觀眾動線及周邊交通順暢。
2. 國語實小：考量人行道施工恐影響學童上下學之行走安全，建議調整本階段相關區域之施工時程至暑期（115年7月至8月）進行，以降低對校園周邊交通與學童安全之影響。
第5階段圍籬請於標誌及標線等前置作業完成後，再行架設；施作時，施工廠商須注意事項及辦理原則如下：
1. 史博館前車道停止線調整，請考量學童穿越道路之安全，將停止線適度後退至安全且合適位置。
2. 南海路北側增設「家長接送區」，其牌面內容及家長接送開放時段，請參照南側既有「家長接送區」設置方式，並配合調整相關車道標線。
3. 實小大門前圍籬調整，請取消原規劃於實小大門口前設置之圍籬拉門，並延長紐澤西護欄，以維持通行安全與動線順暢。
4. 工程車輛進出安全管理，工程車輛進出工區時，請確實派設交通指揮人員加強引導，以確保行人及學童通行安全。
5. 交通指揮與車流管制，施工單位應強化執行措施，確保工程車輛進出工區前，交管人員先行到場指揮與管制，避免車輛久候造成後方車流壅塞及行車、行人安全疑慮。
6. 圍籬變動後前7日，請加派交通指揮人員現場協助引導，以維護行車及通行安全。
1. 施工前7日應進行交通宣導，說明圍籬自何時變動，請用路人小心駕駛，並於前3日發佈新聞稿。
2. 本階段圍籬移設當日請傳真相關資料並電話知會本府警察局交通大隊，以利協助宣導。
散會(16：30)